КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                  ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                                                    ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОГУЗ-ТОРО РАЙОНУ                                                                                                                                                                                                 ТОГУЗ-ТОРОУСКИЙ РАЙОН

КАРГАЛЫК                                                                              АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН                                                   КАРГАЛЫКСКОГО

АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИ                                                              АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Каргалык  айылдык кеңешинин (I чакырылышынын)   кезектеги V сессиясынын

№  25    ТОКТОМУ

30-  декабрь   2024-жыл                       	                                          Казарман  айылы

Каргалык айылдык  кеңешинин 2025-жылга карата иш планын бекитүү

Каргалык айылдык кеңешинин 2025 - жылга карата  түзүлгөн  иш планы боюнча Каргалык айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Курманбаева Индира Акматовнанын маалыматын угуп жана талкуулап, Каргалык айылдык кеңешинин Регламентинин 2 - главасынын 2.1- пунктуна ылайык,

Каргалык  айылдык кеңешинин ( I чакырылышынын)  кезектеги V сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- Каргалык айылдык кеңешинин 2025 - жылга карата түзүлгөн  иш  планы  бекитилсин.

- Айылдык кеңештин 2025 - жылга карата түзүлгөн  иш  планы боюнча Каргалык  айылдык  кеңешинин  алдында  түзүлгөн  туруктуу  комиссиялардын төрагаларына жана мүчөлөрүнө айылдык кеңештин  Регламентиндеги  туруктуу  комиссиялардын ыйгарым  укуктары  жөнүндөгү бөлүмдө  көрсөтүлгөндөргө  ылайык иш  алып  баруу жагы  милдеттендирилсин.

- Айылдык кеңештин иш планында коюлган маселелерди даярдап, сессияга алып чыгуу жагы айылдык кеңештин туруктуу комиссияларына, Каргалык айыл өкмөтүнүн башчысына жана жооптуу кызматкерлерине, мектептин директорлоруна, мектепке чейинки билим берүү уюмунун директорлоруна жана тиешелүү мекеме - ишканалардын  жетекчилерине  жүктөлсүн.

- Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каргалык айыл өкмөтүнүн башчысына милдеттендирилсин.

- Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

Каргалык  айылдык  кеңешинин төрагасы                                          Т.И.Токтоболотов

БЕКИТЕМ

Каргалык  айылдык  кеңешинин

төрагасы___________Т.И.Токтоболотов

Каргалык айылдык кеңешинин

кезектеги  V сессиясынын

№ 27  токтомуна  тиркеме

30-  декабрь 2024-жыл

Каргалык  айылдык кеңешинин 2025-жылга  иш планы

| № п\п | Айылдык кеңештин сессиясында каралчу маселенин аталышы | Сессия өтчү күн |  | Каралчу маселелер тууралуу кыскача маалымат | Жооптуу адам, аткаруучу (адис, мекеменин, уюмдун жетекчиси) | Бул маселе боюнча жооптуу айылдык кеңештин туруктуу комиссиясы | Жарандардын ЖӨБгө катышуусунун формасы («ЖӨБ жөнүндө» КР Мыйзамынын 19,61,63-беренелери) | Маселени карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча АК кабыл алган чечим (тескеме, токтом); |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Айылдык кеңештин туруктуу комиссияларынын 2024- жылгадагы иш планында каралган маселелер боюнча отчету | 1-квартал |  | 2024-жылга иш планынын аткарылышы жана иштин жыйынтыгы боюнча туруктуу комиссиялардын төрагаларынын отчетторун угуу. | АК төрагасынын орун басары, АК туруктуу комиссиясынын төрагалары, АКтын жооптуу катчысы | АКтын төрагасынын орун басары, туруктуу комиссиялардын төрагалары, АКтын жооптуу туруктуу комиссиясы аталган маселе боюнча АК сессиясында баяндама жасашат. | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын айылдык кеңештин сессияларына катышуусу. | Туруктуу комиссиялардын отчетторун бекитүү жөнүндө АКтын токтомун (тескемесин), Айылдык кеңештин токтомун жарыялоо жана ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу. |
| 2 | 2024- жылдын жыйынтыгы боюнча айылдык аймактагы иштердин жалпы абалы, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча программасынын аткарылышы тууралуу АӨ башчысынын отчету | 1 - квартал |  | Айылдык аймактагы иштердин жалпы абалы, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча программасынын аткарылышы тууралуу АӨ башчынын отчетун угуу. АӨ башчынын отчету тууралуу туруктуу комиссиянын корутундусун угуу. Айылдык кеңештин жооптуу туруктуу комиссиясынын корутундусун, АК депутаттарынын пикирлерин жана сунуштарын эсепке алуу менен АӨ башчынын отчетун бекитүү же башка чечим кабыл алуу. | АӨ башчысы | Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча жооптуу туруктуу комиссия (айылдык кеңештин төрагасынын резолюциясы боюнча аныкталган комиссия сессияда туруктуу комиссиянын корутундусу тууралуу баяндама жасайт. | Жарандардын, бизнес коомчулугунун, МжБ топторунун, демилгечи топтордун өкүлдөрүнүн жана башка кызыкдар тараптардын коомдук угууларга, жыйындарга, курултайларга, АК ачык сессияларына катышуусу. | 20 25-жыл үчүн АӨ башчынын отчетун кабыл алуу. Айылдык кеңештин тескемесин кабыл алуу. |
| 3 | Жазгы талаа иштерине даярдыктардын жүрүшү | 1-кв Сессия |  | АӨ башчысынын орун басарынын маалыматын угуу: -Жазгы талаачылык жумуштарына даярдыктардын жүрүшү , айыл чарба шаймандарынын техникалык абалы жөнүндө; - ижарага берилген айыл чарба техникаларынын келишимдерин карап чыгуу жана келишимдерди жаңылап түзүү; - айыл аймактагы элдин үрөн, күйүүчү май менен камсыз болушу, айдап- себүү иштерин уюштуруу тууралуу; | АӨ башчысы, АӨ башчысынын орун басары | Айыл чарбасы, жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, жалпыга маалымдоо каражаттары, жаштар, спорт жана коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясы сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт . | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын коомдук угууларга, чогулуштарга, АК сессияларына катышуусу, МжБнын жыйынтыктары. | Туруктуу комиссиялардын отчетторун бекитүү жөнүндө АКтын токтомун (тескемесин), Айылдык кеңештин токтомун жарыялоо жана ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу. |
| 4 | Таштанды чыгаруучу жайдын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу маалыматын угуу | - квартал Сессия |  | Тиричилик калдыктарын чогултуу, чыгаруу жана жок кылуу боюнча маалыматты угуу - АӨ башчысынын (АӨ башчысынын орун басарынын, ТКЧ боюнча АӨ адисинин, МИ жетекчисинин), айылдык кеңештин туруктуу комиссиясынын корутундусу. -Жергиликтүү бюджетте каражат болсо, каржылоо маселесин карап чыгуу. - Таштандыны жыйноо, ташып кетүү үчүн тарифти карап чыгып, бекитүү. | АӨ башчысы (АӨ башчысынын орун басары, ТКЧ боюнча АӨ адиси, МИ жетекчиси), айыл башчы. | Өнөр жай, курулуш, транспорт, жергиликтүү коомдоштуктар менен байланыш, экология, архитектура боюнча туруктуу комиссиясы (агрардык жана жер маселелери, ТКЧ боюнча) жооптуу туруктуу комиссия сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт . | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын коомдук угууларга, чогулуштарга, курултайларга айылдык кеңештин сессияларына катышуусу. | Айылдык кеңештин токтомун кабыл алуу, жарыялоо жана аны ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу. |
| 5 | Муниципалдык менчикти башкаруу | 2-квартал Сессия |  | Муниципалдык менчикти башкаруу маселелери боюнча АӨ башчысын угуу | АӨ башчысы (же АӨ башчысынын орун басары) | Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча жооптуу туруктуу комиссия сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт. | Жарандардын, бизнес коомчулугунун, МжБ топторунун, демилгечи топтордун өкүлдөрүнүн жана башка кызыкдар тараптардын коомдук угууларга, жыйындарга, курултайларга, АК ачык сессияларына катышуусу | Айылдык кеңештин токтомун кабыл алуу жана аны ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу. |
| 6 | Айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлеринин жана АЖМФ жерлерин натыйжалуу пайдалануу маселесин кароо |  | 2-кв Сессия | Келечекке пландын аткарылышы, АЖМФ жерлери үчүн ижара акынын түшүшү жана пайдаланылышы тууралуу АӨ башчынын маалыматын угуу. Айылдык кеңештин туруктуу комиссиясынын төрагасын угуу. АЖМФ жерлерин экономикалык жагымдуу жерлердин аймагынан түз берүү менен АА аймагында жашаган социалдык багыттагы субъекттердин жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жана жарандардын тизмесин карап чыгуу жана бекитүү (зарыл болгон учурда). АЖМФ жерлери боюнча Жер комиссиясынын курамын жана иш регламентин бекитүү (зарыл болгон учурда). Жеке жана юридикалык жактарга ижарага берилген АЖМФ жер участокторунун ижара акысын жана көлөмүн орнотуу. АЖМФ жерлерин колдонуу үчүн ижара төлөмүнүн суммасынан жерлерди жакшыртуу боюнча иш-чараларды аткарууга багытталган каражаттын көлөмүн бекитүү (зарыл болгон учурда). | АӨ башчысы, АЖМФ жерлери боюнча жер адиси | Айыл чарбасы, жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, жалпыга маалымдоо каражаттары, жаштар, спорт жана коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясы | Жарандардын, бизнес коомчулугунун, МжБ топторунун, демилгечи топтордун өкүлдөрүнүн жана башка кызыкдар тараптардын коомдук угууларга, жыйындарга, АК ачык сессияларына катышуусу. | Каралып жаткан маселе боюнча материалдарды корутундуну, токтомдун тескемелерди даярдоо |
| 7 | Айылдык кеңештин депутаттары өз округундагы шайлоочуларга отчет беришет, шайлоочулардын суроо талаптарын аткарышат |  | 2-квартал Сессия | АӨ башчысына, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилерине шайлоочулар менен жолугушууну графикке жана Иш-чаралар планына ылайык уюштуруу, жолугушууларды өткөрүү үчүн жайларды бөлүп берүү, шайлоочуларга жолугушуу өтчү убактысы жана орду жөнүндө кабар берүү, ошондой эле депутатка шайлоо округунда отчет берүүгө көмөкчү болгон башка чараларды көрүү. Шайлоочулардан түшкөн сунуштар, даттануулар жана арыздар боюнча тийиштүү сунуштамаларды жана чечимдерди талкуулоо жана кабыл алуу. | АӨ башчысы, этика жана мандат боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы | Мыйзамдуулук, укук, жарандардын укугун жана кызыкчылыгын коргоо боюнча, депутаттык этика, мандат, регламент, маданият жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссия сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт. | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын депутаттардын шайлоочулар алдындагы отчетун тапшыруу боюнча иш-чаралардына, АК сессияларына катышуусу. | Шайлоочулардан түшкөн сунуштарды, даттанууларды жана арыздарды эске алуу менен айылдык кеңештин токтомун (тескемесин) кабыл алуу. |
| 8 | Пилоттук режимде Ы.Кадыркулов көчөсүнүн инфра түзүмүн жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жаткан иштери боюнча маалыматтын угуу |  | 2-квартал Сессия | АӨ башчы , АӨ башчысынын орун басары жана тиешелүү адистердин маалыматын угуу: - Авто унаа жүрүүчү жолун стандартка ылайык ысык асфальттоо - Жөө адамдар басуучу тротуар салуу жана жарыктандыруу - Арыктарга латокторду орнотууу, аялдамаларды куруу, калк таштоочу урналарды орнотуу, жол белгилерин орнотуу. - Ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуу. | АӨ башчы (же АӨ башчысынын орун басары), муниципалдык ишкананын жетекчиси, райондук архитектура башкармалыгынын адиси. Тогуз-Торо РИИБ | Өнөр жай, курулуш, транспорт, жергиликтүү коомдоштуктар менен байланыш, экология, архитектура боюнча туруктуу комиссиясы сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын коомдук угууларга, чогулуштарга, курултайларга айылдык кеңештин сессияларына катышуусу. | Айылдык кеңештин токтомун кабыл алуу жана аны ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу |
| 9 | 2025 -жылдын алты айынын жыйынтыгы боюнча айылдык аймактагы иштердин жалпы абалы, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча программасынын аткарылышы тууралуу АӨ башчынын отчету |  | 3-квартал Сессия | АӨ башчысынын айылдык аймактагы иштердин жалпы абалы, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, өнүгүү программасынын жана планынын (СЭӨП, КСКП, иш-чаралар планы) аткарылышы тууралуу биринчи жыл үчүн АӨ башчынын отчетун угуу. Биринчи жыл үчүн АӨ башчысынын отчету тууралуу туруктуу комиссиянын корутундусун угуу. АКтын жооптуу туруктуу комиссиясынын корутундусун, АК депутаттарынын пикирлерин жана сунуштарын эсепке алуу менен АӨ башчысынын отчетун бекитүү же башка чечим кабыл алуу. | АӨ башчысы | Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссия сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт. | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын коомдук бюджеттик угууларга, АК сессияларына катышуусу. | 2025 -жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн АӨ отчетун кабыл алуу, АК токтомун (тескемесин кабыл алуу), жарыялоо, күчүнө киргизүү, ЧУА Мамлекеттик реестрине кошуу. |
| 10 | Өнүгүү программаларын жана пландарын (СЭӨП, КСКП) эсепке алуу менен 2026 -жылга жергиликтүү бюджеттин долбоорун алдын-ала карап чыгуу жана макулдашуу. Бюджет боюнча коомдук угуулардын катышуучуларынан түшкөн сунуштарды карап чыгуу |  | - квартал Сессия | Коомдук бюджеттик угуулардын жыйынтыгы боюнча жергиликтүү бюджеттин долбоорун төмөнкүлөрдөн угуу: - АӨ башчысынан (АӨ ФЭБ башчысынан), - АК туруктуу комиссиясынын төрагасынан, - башка кызыкдар адамдардан Өнүгүү программаларын жана пландарын (СЭӨП, КСКП, иш-чаралар планы), жергиликтүү жамааттын сунуштары менен пикирлерин эсепке алып, жергиликтүү бюджеттин долбоору боюнча пикирлерин жана сунуштарын берет. Маселени кароонун жыйынтыгы боюнча бюджеттин долбоорун жактырат же толук иштеп чыгууга жөнөтөт. | АӨ башчысы, ФЭБ башчысы | Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссия сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт. | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын коомдук бюджеттик угууларга, АК сессияларына катышуусу. | АК жергиликтүү бюджеттин долбоорун жактыруу тууралуу токтом кабыл алат. Айылдык кеңештин токтому жарыяланат жана ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошулат. |
| 11 | “Макмал Голд Компани” ЖЧКсынын 2024-2025-жылдагы жүргүзүп жаткан иштери, убактылуу калдык сактоочу жай боюнча маалыматын угуу жана депутаттар менен биргеликте объектилердин абалын шарттарын жеринен барып маалымат алуу |  | 3-квартал Сессия | “Макмал Голд Компани” ЖКЧсынын жетекчисинин маалымат алуу | АӨ башчысы,юристи, Макмал Голд Компани” ЖКЧсынын жетекчиси,эколог, тиешелүү органдар. | Өнөр жай, курулуш, транспорт, жергиликтүү коомдоштуктар менен байланыш, экология, архитектура боюнча туруктуу комиссиясы туруктуу комиссия сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт . | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын коомдук угууларга, чогулуштарга, айылдык кеңештин сессияларына катышуусу. | Айылдык кеңештин токтомун кабыл алуу, жарыялоо жана аны ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу. |
| 12 | Бюджеттин киреше, чыгаша бөлүгүнүн 9 - айлыктын аткарылышын боюнча маалыматын угуу. |  | 4-квартал Сессия | АӨ башчысы, ФЭБ жетекчиси маалыматын угуу. | АӨ башчысы, ФЭБ жетекчиси | Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссия сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт. |  | Айылдык кеңештин токтому жарыяланат жана ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошулат |
| 13 | АКтын депутаттарынын, АӨ адистеринин, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жигердүү катышкан жана айылдык аймактын өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон жарандардын ишине баа берип, жылдын аягында аларды сыйлоо |  | - квартал Сессия | АКтын жигердүү, көрүнүктүү депутаттарына, АӨнүн адистерине, ААнын жашоочуларына айылдык аймактын өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымы үчүн жылдын жыйынтыгы боюнча муниципалдык сыйлыктарды тапшыруу, аларды мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүү маселелери боюнча АӨнүн башчысын (АӨнүн башчысынын орун басарын), АКтын туруктуу комиссиясынын төрагасын угуу. | АӨнүн башчысы (АӨнүн башчысынын орун басары), АК төрагасы (АК төрагасынын орун басары), туруктуу комиссиянын төрагасы. | Мыйзамдуулук, укук, жарандардын укугун жана кызыкчылыгын коргоо боюнча, депутаттык этика, мандат, регламент, маданият жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссия өзүнүн корутундусу боюнча сессияда баяндама жасайт. | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын айылдык кеңештин сессияларына катышуусу, МжБнын жыйынтыктары. | Сыйлоо тууралуу айылдык кеңештин токтомун (тескемесин) кабыл алуу. Айылдык кеңештин токтомун жарыялоо жана ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу. |
| 14 | Өнүгүү программаларын жана пландарын (СЭӨП, КСКП, иш-чаралар Планы) эсепке алуу менен 2026-жылга жергиликтүү бюджеттин такталган долбоорун бекитүү. |  | - квартал Сессия | Такталган жергиликтүү бюджеттин долбоорун угуу: - АӨ башчысын (АӨнүн ФЭБ башчысын), - АКтын туруктуу комиссиясынын төрагасы, - башка кызыкдар адамдардын өнүгүү программаларын жана пландарын (СЭӨП, КСКП, иш-чаралар Планы) эсепке алуу менен жергиликтүү бюджеттин долбооруна өзүнүн, жергиликтүү жамааттын пикирлерин жана сунуштарын киргизет. | АӨ башчысы, ФЭБ жетекчиси | Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссия сессияда өзүнүн корутундусу боюнча баяндама жасайт. | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын коомдук бюджеттик угууларга, айылдык кеңештин сессияларына катышуусу. | Такталган жергиликтүү бюджеттин долбоорун жактыруу тууралуу айылдык кеңештин токтомун (тескемесин) кабыл алуу. Айылдык кеңештин токтомун жарыялоо жана ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу. |
| 15 | 1. Айылдык кеңештин туруктуу комиссиялары 2026- жылга иш планын бекитишет 2. Каргалык айылдык кеңешинин 2026- жылга карата иш планын бекитүү |  | - квартал Сессия | 2025-жылга иш планынын аткарылышы жана иштин жыйынтыгы боюнча туруктуу комиссиялардын төрагаларынын отчетторун угуу. Айылдык кеңештин токтомдорунун, тескемелеринин аткарылышына анализ жасоо, аткарылган тапшырмаларды көзөмөлдөн алып салуу. АКтын төрагасынын орун басарынан АКтын туруктуу комиссияларынын иши жана жылдын аягында өз милдеттерин талаптагыдай аткаруусу жөнүндө маалыматын угуу. 2026-жылга айылдык кеңештин иш планын талкуулоо жана бекитүү. 2026-жылга иш пландарынын долбоорлору боюнча АК туруктуу комиссияларынын төрагаларын угуу жана аларды бекитүү. | АК төрагасынын орун басары, АК туруктуу комиссиясынын төрагалары, АКтын жооптуу катчысы | АКтын төрагасынын орун басары, туруктуу комиссиялардын төрагалары, АКтын жооптуу туруктуу комиссиясы аталган маселе боюнча АК сессиясында баяндама жасашат. | Жарандардын жана башка кызыкдар адамдардын айылдык кеңештин сессияларына катышуусу. | Туруктуу комиссиялардын отчетторун бекитүү жөнүндө АКтын токтомун (тескемесин), 2026-жылга АКтын иш Планын, 2026-жылга туруктуу комиссиялардын иш пландарын кабыл алуу. Айылдык кеңештин токтомун жарыялоо жана ЧУАнын Мамлекеттик реестрине кошуу. |

Каргалык айылдык кеңештин жооптуу катчысы                                                         М.Токталиева