КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                  ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                                                    ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОГУЗ-ТОРО РАЙОНУ                                                                                                                                                                                                 ТОГУЗ-ТОРОУСКИЙ РАЙОН

КАРГАЛЫК                                                                              АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН                                                                    КАРГАЛЫКСКОГО

АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИ                                                              АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Каргалык  айылдык кеңешинин (I чакырылышынын)  кезексиз XXI сессиясынын

ТОКТОМУ

- - март    2026-жыл  №23                   	                           Казарман  айылы

Каргалык айыл аймагынын социалдык - экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо программасынын иш чаралар планына 2026 - жылга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү жөнүндө

“Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча” туруктуу комиссиясынын төрагасы Атыканов Анарбек Кадыкеевичтин маалыматын угуп жана талкуулап, Каргалык айылдык кеңешинин Регламентинин 2-главасынын 2.1-пунктуна ылайык, Каргалык айылдык кеңешинин (I чакырылышынын) кезектеги XX сессиясы токтом кылат:

- Каргалык айыл аймагынын социалдык - экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо программасынын иш чаралар планына 2026 - жылга өзгөртүү жана толуктоолор менен бекитилсин.

- Каргалык айыл өкмөтүнө иш чаралар планына киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду ишке ашыруу боюнча талапка ылайык иштерди жүргүзүү милдеттендирилсин.

- Бул токтом Каргалык айыл өкмөтүнүн kargalyk.gov.kg расмий веб-сайтына жарыялансын.

- Бул токтомду көзөмөлдөө «Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча» туруктуу  комиссиясынын   төрагасына милдеттендирилсин.

Каргалык  айылдык  кеңешинин  төрагасы                          Т.И.Токтоболотов

инин

БЕКИТЕМ

Каргалык айылдык кеңешинин

төрагасы ___________Т.И.Токтоболотов

Каргалык айылдык кенешинин

(I чакырылышынын) кезектеги ХX сессиясынын №23 токтомуна тиркеме

13-март 2026-жыл

Каргалык айыл аймагынын 2026-жылга социалдык экономикалык өнүктүрүү  жана  калкты социалдык  жактан коргоо  программасынын иш чаралар планы.

| Иш-чаранын сүрөттөлүшү |  | Жооптуу жана катышуучулар | Ишке ашыруу мөөнөттөрү | Баасы (миң сом) |  | Каржылоо булактары / ресурстар | Мониторинг белгилери (I жарым жылдык) | Мониторинг белгилери (II жарым жылдык) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Калк. Миграция маселеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жергиликтүү жумуш орундарын көбөйтүү, айрыкча айыл чарба, туризм, чакан ишкердик, жана кол өнөрчүлүк тармактарында. | Айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы, жеке ишкерлер, жаштар, аялдар | 2026-жыл | 0 |  | Жеке ишкерлер демөөрчүлөр | Кварталына 20 жумушсуздар кесиптик ачык эшиктер күнүнө чакырылат жана окуудан өткөрүлөт. Ишкерлер тарабынан жаңы жумушчу орундар тузүлөт. Жергиликтүү калктын аймакта калып иштөөсүнө шарт түзөт. | Кол өнөрчүлүк багытында иштөөсүнө шарт түзүлөт жана тигүү цехине жумуш орду менен камсыздалат |  |
| 1.2 | ### Мамлекеттик программаларын ишке ашыруу максатында экономикалык жана социалдык багыттагы жеңилдетилген насыяларды берүүгө консултация жана бизнес ачууга маалымат берүү | Айыл өкмөтү, райадминистрация, салык кызматы | 2026-жыл | 0 |  | Өнүктүрүү фонддору, банктар, фонддор, донорлор, гранттык программалар | Атайын чакан бизнес ачуу үчүн жеңилдетилген насыялар жана колдоолор көрсөтүлүп, мигранттарга айылда жашоого жана айыл экономикасын көтөрүүгө, жумушчу орундар менен камсыздалып шарт түзүлөт. | Атайын чакан бизнес ачуу үчүн жеңилдетилген насыялар жана колдоолор көрсөтүлүп, мигранттарга айылда жашоого жана айыл экономикасын көтөрүүгө, жумушчу орундар менен камсыздалып шарт түзүлөт. |  |
| 1.3 | Миграцияда болгон жарандардын укуктук коргоосун күчөтүү, чет өлкөдө иштеген мигранттардын үй-бүлөлөрүнө эмгек шарттары боюнча юридикалык консультация берүү | Айыл өкмөтү, Укуктук-консультациялык кызматтар | 2026-жыл |  |  | Акча каражаты талап кылынбайт | Миграцияда болгон жарандардын үй бүлөлөрү укуктук мыйзамдар боюнча консультация алат жана социалдык жактан көмөк көрсөтүлөт. | Миграцияда болгон жарандардын үй бүлөлөрү укуктук мыйзамдар боюнча консультация алат жана социалдык жактан көмөк көрсөтүлөт.алат. |  |
| 1.4 | Каргалык айыл аймагындагы ички миграцияда жүргөн жарандарына ар кандай документацияларды алууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Укуктук-консультациялык кызматтар | 2026-жыл |  |  | Акча каражаты талап кылынбайт | Ички миграцияда жүргөн калктын ар кандай документтерди алуусу боюнча консультацияларды алат жана колдоо көрсөтүлөт. | Ички миграцияда жүргөн калктын ар кандай документтерди алуусу боюнча консультацияларды алат жана колдоо көрсөтүлөт. |  |
| 2.Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Казарман айылын таза суу менен камсыз кылуу, саркынды сууларды агызуучу канализация курууга проектилерди иштеп чыгуу | Айыл өкмөт (ФЭБ, айыл башчы, сатып алуулар) Таза кызмат МИсы | 2026-2030-жыл | 0 |  | Жергиликтүү бюджет республикалык бюджет Өнүктүрүү фонддор Инвесторлор | Казарман айылында 2100 кожолукка таза суу ичүүгө, борбордук канализация пайдаланууга шарт түзүлөт 2026-2030-жылдар | Казарман айылында 2100 кожолукка таза суу ичүүгө, борбордук канализация пайдаланууга шарт түзүлөт 2026-2030-жылдар |  |
| 2.2 | ### Каргалык айыл аймагындагы айылдардагы суу топтоочу резервуварларды тазалоо, суу берүүчү колонкаларды жана задвижкаларды калыбына келтирүү. Ар бир түтүнгө суу эсептегичтерди орнотуу. | Айыл өкмөт Таза кызмат МИсы | 2026-жыл | 140,0 |  | ж/бюджет жаарандар | Каргалык аймагынын Казарман, Кара-Суу, Чет-Булак, Табылгыты айылдарынын жашоочулары сапаттуу ичүүчү таза суу менен камсыз болууга шарт түзүлөт. | Каргалык аймагынын Казарман, Кара-Суу, Чет-Булак, Табылгыты айылдарынын жашоочулары сапаттуу ичүүчү таза суу менен камсыз болууга шарт түзүлөт. |  |
| 2.3 | Кара-Суу айылындагы Чалдыбар көчөсүнө таза суу тартуу | Айыл өкмөтү Таза кызмат МИ | 2026-жыл | 4500,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Кара-Суу айылынын 115 кожолук ичүүчү суу менен камсыздалат | Кара-Суу айылынын 115 кожолук ичүүчү суу менен камсыздалат |  |
| 2.4 | ### Казарман,Чет-Булак, Кара-Суу, Табылгыты айылдарын күн чырак менен жарыктандыруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 3600,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Айылдардын көчөлөрү жарыктандырылып, жашоочуларга шарт түзүлөт, инфраструктура жакшырат | Айылдардын көчөлөрү жарыктандырылып, жашоочуларга шарт түзүлөт, инфраструктура жакшырат |  |
| 2.5 | Казарман, Чет-Булак, Кара-Суу, Табылгыты айылдарына жол белгилерди орнотуу | Айыл өкмөтү, Тогуз-Торо райондук Жол-Кайгуул кызматы | 2026-жыл | 150,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Жергиликтүү жашоочуларды жол коопсуздугунан сактайт жана жол кырсыгын болтурбоого шарт түзөт | Жергиликтүү жашоочуларды жол коопсуздугунан сактайт жана жол кырсыгын болтурбоого шарт түзөт |  |
| 2.6 | Чарабай каналына 2 даана көпүрө куруу; Жооров көчөсүнө, Саз участкасына | Айыл өкмөтү, УОС | 2026-жыл | 1375,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Жооров, Дөөткулов көчөлөрүнүн жарандарына Чарабай каналынан өтүүсүнө шарт түзүлөт | Жооров, Дөөткулов көчөлөрүнүн жарандарына Чарабай каналынан өтүүсүнө шарт түзүлөт |  |
| 2.7 | Авто бекет куруу | КР Транспорт министрлиги, РМА | 2026-жыл | 30000,0 |  | Республикалык бюджет, турукташтыруу фонд | Тогуз-Торо районунун 24000 калкына жана такси Кызмат көрсөтүүчүлөргө шарт түзүлөт жана Каргалык айылынын тургундарына ыңгайлуу шарт түзүлөт | Тогуз-Торо районунун 24000 калкына жана такси Кызмат көрсөтүүчүлөргө шарт түзүлөт жана Каргалык айылынын тургундарына ыңгайлуу шарт түзүлөт |  |
| 2.8 | Нур-Жайык кичи районун 17,18,19,20 үйлөрдүн тротуарын оңдоп түздөө | Айыл өкмөтү | 2026-ж | 2209,8 |  | Жергиликтүү бюджет, демөөрчү | Нур-Жайык кичи районундагы 17-18-19-20- үйлөрдүн жашоочуларына ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Нур-Жайык кичи районундагы 17-18-19-20- үйлөрдүн жашоочуларына ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.9 | Нур-Жайык кичи районунун ички авто унаа жолдорун, унаа токтотуучу жайларына асфальт басуу, тротуар куруу, ички ирригициясын жакшыртуу менен суу өтүүчү лотокторду куруу (11 000 м.кв болжолдуу асфальт, 2500 метр аралыка лоток орнотуу, үйлөрдүн сыртын краскалоо) | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 37 200,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Нур-Жайык кичи районундагы 5,6,7- үйлөрдүн жашоочуларына ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Нур-Жайык кичи районундагы 5,6,7- үйлөрдүн жашоочуларына ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.10 | Түндүк-Түштүк альтернативдүү авто жолунун Кара-Суу айылындагы аралыгына тротуар куруу жана жарыктандыруу | КР Транспорт министрлиги | 2026-ж 2027-ж | 4800,0 |  | Республикалык бюджет, обл фонд | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Жол коопсуздугу алдын алат. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. Жол коопсуздугу алдын алат. |  |
| 2.11 | Күнчубак балдар бакчасын оңдоп-түздөөдөн өткөрүү | РМА, Айыл өкмөтү, РайБББ | 2026-2029-жылдар | Долбоорго ылайык |  | Республикалык бюджет, обл фонд, донолор | Балдар бакчалардын материалдык техникалык базасы жакшырат, тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар тузулөт. | Балдар бакчалардын материалдык техникалык базасы жакшырат, тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар тузулөт. |  |
| 2.12 | Коопсуз шаар долбоорунун алкагында видео көзөмөл орнотуу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 250,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Айыл тургундарынын коопсуздугу каралат | Айыл тургундарынын коопсуздугу каралат |  |
| 2.13 | Казарман айыл ичиндеги эски мүрзөнү айланта тосуп, бак дарак отургузуу үчүн документациясын бүтүрүү | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл |  |  | Жергиликтүү бюджет | Айыл тургундарына шарт түзүлөт |  |  |
| 2.14 | Айыл чарба техника сеялка алуу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 1200,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Дыйкандарга шарт түзүлөт | Дыйкандарга шарт түзүлөт |  |
| 2.15 | Т.Жээналиев көчөсүнүн күн чыгыш тарабына Экопарк куруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 15000,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.16 | Каргалык айыл өкмөтүнүн жаңы административдик имаратын куруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 50000,0 |  | Жергиликтүү бюджет, КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.17 | Каргалык айыл аймагындагы муниципалдык мал базар уюштуруу (Түндүк-Түштүк алтернатива жолунун жээги) | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 25000,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт жана иш менен камсыз болот, ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.18 | Табылгыты айылынын Ак-Өргөө участкасына балдар ойноочу аянтча куруу. | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 400,0 миң сом |  | Жергиликтүү бюджет | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.19 | Келечек балдар бакчасын оңдоп-түздөөдөн өткөрүү | РМА, Айыл өкмөтү, РайБББ | 2026-2029-жылдар | Долбоорго ылайык |  | АРИС, Өнүктүрүү фонддору, жергиликтүү бюджет, донолор | Балдар бакчалардын материалдык техникалык базасы жакшырат, тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар тузулөт. | Балдар бакчалардын материалдык техникалык базасы жакшырат, тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар тузулөт. |  |
| 2.1. Ички жолдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Казарман айылынын Ы.Кадыркулов көчөсүн 1500метр аралыгын ысык асфальтоо жана брусчатка менен тротуар куруу | Айыл өкмөт | 2026-2027-жыл | 26000,0 |  | Жергиликтүү бюджет, республикалык бюджет, | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.1.3 | Казарман айылынын Дөөткулов-2 1500м, Чет-Булак айылынын Кара-Там 986 м, Табылгыты айылынын Сараң 600м көчөлөрүн шагылдоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 3000,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.1.4 | Казарман айылындагы Ж.Акимбаев көчөсүн асфальтоо, лоток, тротуар куруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 13241,7 |  | Жергиликтүү бюджет | Жашоочуларга шарт түзүлөт | Жашоочуларга шарт түзүлөт |  |
| 2.1.5 | Чет-Булак айылындагы Саймалуу-Таш 776 метр, Казарман айылындагы Ж.Бердалиев (күн батыш тарабы) көчөлөрүн бодурлоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 3301,7 |  | Жергиликтүү бюджет | Айыл тургундарына шарт түзүлөт | Айыл тургундарына шарт түзүлөт |  |
| 2.1.6 | Т.Кожалиев көчөсүнө ысык асфальт төшөө, тротуар жасоо | Айыл өкмөтү, ДЭП-18 | 2026-жыл | 36000,0 |  | Республикалык бюджет | 4км аралыктагы жол оңдолуп, 300-кожолукка шарт түзүлүп, инфраструктура жакшырат. | 4км аралыктагы жол оңдолуп, 300-кожолукка шарт түзүлүп, инфраструктура жакшырат. |  |
| 2.1.7 | Казарман айылындагы тууга баруучу жолду оңдоо, скверге суу тартуу, электр энергия менен камсыз кылуу жана тепкич жасоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 1300,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Казарман айылын жашоочуларына жана сырттан келген конокторго ыңгайлуу шарттар тузүлөт | Казарман айылын жашоочуларына жана сырттан келген конокторго ыңгайлуу шарттар тузүлөт |  |
| 2.1.8 | А.Жусупбеков көчөсүнүн 950 метр жолун ысык асфальттоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 8 714,2 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.1.9 | А.Кыдырбаев көчөсүнүн 845 метр жолун асфальттоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 7 771,2 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.1.10 | Дөөткулов-2 көчөсүнүн 1465 метр жолун ысык асфальттоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 16 000,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.1.11 | А.Жооров көчөсүнүн 1000 метр жолун ысык асфальттоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 9 000,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.1.12 | Кара-Суу айылынын 1100 метр жолун ысык асфальттоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 12 000,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.1.13 | Т.Жээналиев көчөсүнүн 633 метр жолун, 100 метр тротуарын ысык асфальттоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 9 000,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.1.14 | Нур-Жайык кичи районундагы 1000 метр айланма жолду ысык асфальтоо, тротуар куруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл 2027-жыл | 18 000,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.1.15 | Б.Ороков, Бектен, Ж.Бердалиев көчөлөрүн ысык асфальтоо | Айыл өкмөтү | 2026-2028-жыл | 12000,0 |  | КР Президентинин турукташтыруу фонду, донорлор | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |  |
| 2.1.16 | Тоголок Молдо көчөсүнүн тротуар куруу жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү | Айыл өкмөтү, ДЭП-18, | 2026-20 | 5000,0 |  | Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет | Казарман айылын жашоочуларына жана сырттан келген конокторго ыңгайлуу шарттар түзүлөт | Казарман айылын жашоочуларына жана сырттан келген конокторго ыңгайлуу шарттар түзүлөт |  |
| 2.2.Таштанды чыгаруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Казарман айылындагы таштанды төгүлүүчү жайды (полигонду) которуу. Сорттоо жана пресстөөнү ишке киргизүү | Айыл өкмөтү Таза кызмат МИ Инвестор Жеке ишкер | 2026-жыл 2027-жыл | 10000,0 |  | өнүктүрүү фонддор инвесторлор | 10 га жерге жаңы таштанды полигону курулат. Күнүнө 100 кг пластик престөөчү, сортоочу мини цех ишке кирет | 10 га жерге жаңы таштанды полигону курулат. Күнүнө 100 кг пластик престөөчү, сортоочу мини цех ишке кирет |  |
| 2.2.2 | Таза кызмат ишканасынын муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнө субсидияларды кароо, жөнгө салуу | Айыл өкмөтү, Таза-Кызмат МИ | 2026-жыл | 2000,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Таза-Кызмат МИнын кызмат көрсөтүүлөрү жакшырат. Айылдын ички санитардык-экологиялык коопсуздугу алдын алат | Таза-Кызмат МИнын кызмат көрсөтүүлөрү жакшырат. Айылдын ички санитардык-экологиялык коопсуздугу алдын алат |  |
| 2.3.Маданият, билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Чет-Булакка клуб, китепкана курууга ПСД даярдоо | Айыл өкмөтү Айыл башчы | 2027-жыл | 200,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Чет-булак айылынын 7-жаштан жогорку жашоочуларына китепкана кызматы көсөтүлөт. 420 адам | Чет-булакайылынын 7-жаштан жогорку жашоочуларына китепкана кызматы көрсөтүлөт. 420 адам |  |
| 2.3.2 | Жергиликтүү калктын маданий деңгээлин көтөрүү максатында улуттук каада салттарды, улуттук оюндарды муундан-муунга калтыруу жана сактоо максатында ар кандай иш чараларды өткөрүү (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 18-декабрындагы ПЖ № 369 Жарлыгы "Улуттук дем - дүйнөлүк бийиктик" уңгужолу) | Айыл өкмөтү Айылдык клубдар | 2026-жыл | 360,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Каргалык айыл аймагынын жашоочуларынын маданий деңгээлин көтөрүү максатында кароо сынактар, конференциялар, улуттук оюндар өткөрүү колго алынат. | Каргалык айыл аймагынын жашоочуларынын маданий деңгээлин көтөрүү максатында кароо сынактар, конференциялар, улуттук оюндар өткөрүүгө шарт түзүлөт |  |
| 2.3.3 | Э.Касымалиев орто мектебин жылытуу системасын көмүргө өткөрүү, көмүркана салуу | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2026-2027-жыл жыл | 5000,0 |  | Обл фонд | Электр кубаттуулугу үнөмдөлөт | Электр кубаттуулугу үнөмдөлөт |  |
| 2.3.4 | Табылгыты айылындагы Айзирек б/бакчасын документтерин ПСД бүтүрүү жана куруу | Айыл өкмөтү, , Райондук БББ, | 2026-жыл 2027-жыл | 38000,0 4000,0 |  | Республикалык бюджет, донорлор | Долбоордук смета даярдалды, курулуш иштери башталды | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 50 наристе камсыз болот |  |
| 2.3.5 | А.Абдраимов орто мектебинин жаңы имаратынын курулушунун ПСДсын даярдоо | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2026-2029-жыл | 0 |  | Республикалык бюджет | Окуучулардын билим алуусуна шарт тузулөт, мектептин материалдык-техникалык базасы чыңдалат | Окуучулардын билим алуусуна шарт тузулөт, мектептин материалдык-техникалык базасы чыңдалат |  |
| 2.3.6 | А.Абдраимов орто мектебинин спорт зал курулушун улантуу | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2026-2027-ж. | 32007,3 |  | Республикалык бюджет | 1000 окуучуларга ден соолугун чыңдоого шарт түзүлөт | 1000 окуучуларга ден соолугун чыңдоого шарт түзүлөт |  |
| 2.3.7 | Кара-Суу айылындагы Седеп балдар бакчасынын жаңы имараттын куруу | Айыл өкмөтү, райБББ | 2026-2029-жылдар | 36000,0 |  | Республикалык бюджет | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 100 наристе камсыз болот | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 100 наристе камсыз болот |  |
| 2.3.8 | Казарман айылына спорт комплексин куруу | МакмалГолд А/өкмөтү | 2026-2029-жж | 60000,0 |  | Макмалголд | Жашоочуларга спорт менен машыгып, сергек жашоого шарт түзүлөт | Жашоочуларга спорт менен машыгып, сергек жашоого шарт түзүлөт |  |
| 2.3.9 | Ж.Кыдыров паркына Ооган аскерлерине эстелик куруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 1000,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Урпактарды эстеп туруу | Урпактарды эстеп туруу |  |
| 2.3.10 | Балдардын жайкы эс алуу лагерин уюштруу (жайлоо бала бакчасы) | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 50,0 |  | Жергиликтүү бюджет | жайлоодогу малчыларга жардам берүү максатында 50 балага чейин балдарды карап беришет | жайлоодогу малчыларга жардам берүү максатында 50 балага чейин балдарды карап беришет |  |
| 2.3.11 | Мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн эмерек инвентарларды алып берүү | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2026-жыл | 600,0 |  | Жергиликтүү бюджет Ага Хан Мерсико ж.б демөөрчү | Каргалык айыл аймагына тиешелүү 5 орто билим берүү мектептерде билим алып жаткан 3500 окуучуга ар кандай шарттар түзүү | Каргалык айыл аймагына тиешелүү 5 орто билим берүү мектептерде билим алып жаткан 3500 окуучуга ар кандай шарттар түзүү |  |
| 2.3.12 | Бала бакчаларга материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн эмерек инвентарларды алып берүү | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2026-жыл | 600,0 |  | Жергиликтүү бюджет Ага Хан Мерсико ж.б демөөрчү | Каргалык айыл аймагына тиешелүү 7 бала бакчада тарбиялданып жаткан 685 балдарга ар кандай шарттар түзүү | Каргалык айыл аймагына тиешелүү 7 бала бакчада тарбиялданып жаткан 685 балдарга ар кандай шарттар түзүү |  |
| 2.3.13 | Даталуу күндөгү Майрамдык иш чараларды өткөрүү | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 1150,0 |  | Жергиликтүү бюджет | 8-март, Энелер кунү, Ата мекенди коргоо, балдарды коргоо 600 адамга майрамдык иш чаралар уюштурулат | Оогандардын куну, Аталар куну, карылардын куну, Эгеменүүлүк куну, түшум майрамына 700 жаранга майрамдык иш чаралар уюштурулат |  |
| 2.3.14 | Спорт залдарды жана мектептерди спорт инветарлары менен камсыз кылуу | Айыл өкмөтү | 2026-2030-жылдар | 250,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Спорт залдар жана мектептер спорт инвентарлары менен камсыздалат. | Жарандар үчүн спорт менен машыгууга шарт түзүлүп, сергек жашоого шарт түзүлөт |  |
| 2.3.15 | Т.Сатыбалдиев орто мектебинин спорт аянтчасын калыбына келтирүү | Айыл өкмөтү | 2026-2027-жыл | 200,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Жаш өспүрүмдөрдүн билим алуусуна шарттар тузулөт | Жаш өспүрүмдөрдүн билим алуусуна шарттар тузулөт |  |
| 2.3.16 | Акбермет бала бакчасын ажаткана куруу айланасын тосуу | Айыл өкмөтү | 2026-ж. | 147,0 |  | Жергилктүү бюджет | Тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Тарбиялануучуларгыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.3.17 | Седеп бала бакчасына склад дарбаза жана бир тарабын тосуу | Айыл өкмөтү | 2026-ж. | 1200,0 |  | Жергилктүү бюджет | Тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.3.18 | Айдай бала бакчасына дарбаза орнотуу | Айыл өкмөтү | 2026-ж. | 58,0 |  | Жергилктүү бюджет | Тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Тарбиялануучуларгыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 2.3.19 | Т.Мойдунов атындагы Макмал орто мектебинин футбол аянтчасын чатырлоого өздүк салым | Айыл өкмөтү | 2026-ж. | 2000,0 |  | Жергилктүү бюджет, РМА | Балдардын ден-соолугу чыңдалат, спорт менен машыгат | Балдардын ден-соолугу чыңдалат, спорт менен машыгат |  |
| 2.3.20 | А.Абдраимов атындагы ЖББ орто мектебинин жылытуу системасын от казанга өткөрүү, көмүр кана куруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 2005,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт | Балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт |  |
| 2.3.21 | М.Абдыжапаров атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебине интерактивный панель алуу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 0 |  | Донорлор тарабынан | Балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт | Балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт |  |
| 3 Экономикалык өнүгүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Айыл чарба жана кайра иштетүү багыты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Аарычылыкты өнүктүрүү, балды экспорттоого жетишүү. | Инвесторлор, Ж/ишкерлер фонддор. | 2029-2030 -жыл |  | 500,0 | Инвесторлор, Ж/ишкерлер фонддор. | 50 балчынын продукциясы сертификациядан өткөрүүгө жетишилет |  | 50 балчынын продукциясы сертификациядан өткөрүүгө жетишилет |  |
| 3.1.2 | Айыл чарба багытындагы пайдаланылбай жаткан жерлерди өздөштүрүү | Айыл өкмөтү Дыйкандар ж/ишкерлер | 2026-2030 -жыл |  | 0 | Айыл өкмөтү Дыйкандар ж/ишкерлер кооперативдер | 5 кооперативге жана АЖМФ жерлери жер аянттары ижарага пайдаланууга тооруктар откорүлуп берилет |  | 8 кооперативге жер аянттары ижарага пайдаланууга АМЖФ жерлери тооруктар откорүлуп берилет |  |
| 3.1.3 | Малдарды асылдандыруу иштерин колго алуу сервистерди уюштуруу | Фермерлер Жеке ишкерлер Ветеринарлар Фонддор, Донорлор инвестициялар | 2026-жыл 2027-жыл | 1000,0 |  | Фермерлер Жеке ишкерлер Ветеринарлар Фонддор, Донорлор инвестициялар | 1 айылда (Казарман) 1 жеке асылдандыруу пункту ачылат | 1 айылда (Кара-Суу) жеке асылдандыруу пункту ачылат |  |
| 3.1.4 | Жайыттарды эффективдүү пайдаланууга шарттарды түзүү | Айыл өкмөтү АРИС Райондук айыл чарба өнүгүү башкармалыгы | 2026-2030-жылдары | 15000,0 |  | АРИС (ЗКФ-ФАО) Жергиликтүү бюджет | АРИС уюму тарабынан жайыттарды пайдалануу боюнча долбоорлор ишке ашат. Коомчулуктун тандаган көйгөйлөрү боюнча Жайыт инфраструктураларын жакшыртуу долбоору ишке ашат | АРИС уюму тарабынан жайыттарды пайдалануу боюнча долбоорлор ишке ашат. Коомчулуктун тандаган көйгөйлөрү боюнча Жайыт инфраструктураларын жакшыртуу долбоору ишке ашат |  |
| 3.1.5 | Балык чарбасын өнүктүрүү | Жеке ишкерлер демөөрчүлөр | 2026-жыл | 1000,0 |  | Жеке ишкерлер демөөрчүлөр | Азык-түлүк программасы жакшырат | Жумушчу орундар түзүлөт, |  |
| 3.1.6 | Ак-Күп каналын куруу | Айыл өкмөтү, УОС мекемеси. | 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 200000,0 |  | Республикалык бюджет | 2456га жер сугат суу менен камсыздалып, дыйкандардын кайрак иштетилбеген жерлерди иштетүүгө шарт түзүлөт. | Азык түлүк, дан эгиндердин өндүрүмдүүлүгү жогорулайт. Эл арзан баада айыл чарба азык түлүктөрү менен камсыздалат |  |
| 3.1.7 | Шалаты, Кара-Табылгы, Беш там участкаларынын каналдарынын мамлекеттик актысын алуу, УОС мекемесине өткөрүп берүү | Айыл өкмөтү УОС мекемеси | 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл | 14000,0 |  | Республикалык жергиликтүү бюджет | Сугат суу менен камсыздалып, дыйкандарга жерлерди иштетүүгө шарт түзүлөт. | Азык түлүк, дан эгиндеринин өндүрүмдүүлүгү жогорулайт. |  |
| 3.1.8 | ЗРК, Кара-Талаа участкасына (400га) жерге суу чыгаруу | Айыл өкмөтү, УОС | 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 15000,0 15000,0 15000,0 4938,9 |  | Фонддор, обл фонддор | 400га жер аянты сугат суу менен камсыздалат, азык түлүк программасы ишке ашат | 400га жер аянты сугат суу менен камсыздалат |  |
| 3.1.9 | Сүт иштетүүчү цехти куруу | Айыл чарба департаменти | 2026-2030-жылдары | 6000,0 |  | Республикалык бюджет | Кайра иштетүү менен элди сүт азыктары менен камсыздайт | Кайра иштетүү менен элди сүт азыктары менен камсыздайт |  |
| 3.1.10 | Кара-Талаа участкасына мал дарылоочу раскол куруу | А/өкмөтү, Т-Т райондук вет. башкармалыгы | 2026-жыл | 350,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Эпизоотиялык абал турукташат | Эпизоотиялык абал турукташат |  |
| 3.1.11 | Тамак аш коопсуздугун алдын алуу боюнча дан эгиндеринин айдоо аянттарынын санын көбөйтүү | Айыл өкмөтү, айыл чарба департаменти, фермерлер | 2026-2030-жж | Өзүк каражаттар |  | Дыйкан фермерлер | Тамак аш коопсуздугу алдын алат | Тамак аш коопсуздугу алдын алат |  |
| 3.1.12 | Кара-Суу, Казарман, Чет-Булак, Табылгыты айылындагы мал арасындагы жугуштуу ооруларды алдын алуу, санитардык коопсуздугун көзөмөлдөө максатында купканы оңдоп-түздөө иштерин алып баруу | Айыл өкмөтү Райондук ветеринардык башкармалык Жеке ишкер | 2026-жыл | 30,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Казарман, Чет-Булак айылындагы купка оңдоп түзөөдөн 15250 кой жана эчкилер купкага салынат | Кара-Суу,Табылгыты айылындагы купка оңдоп түзөөдөн 9416 кой жана эчкилер купкага салынат |  |
| 3.1.13 | Жайыттардын инфраструктуралык жол түзүмдөрүн оңдоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 200,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Айыл аймактагы жайыттарга баруучу жолдор оңдолот, малчылардын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Айыл аймактагы жайыттарга баруучу жолдор оңдолот, малчылардын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |  |
| 3.1.14 | Жапайы өсүмдүктөрдү кургатуу жана таңгактоо жабдуулары | Айыл өкмөту, ишкер, жамааттык топтор | 2026-2028жыл | 5000,0 |  | ОСОП (БАБП) долбоору, жергилктүү бюджет, жеке сектор (жамааттык топтор) | Көчмө жайларды, жабдууларды алуу боюнча долбоор даярдалды | Өндүрүш жана таңгактоо иши башталды |  |
| 2.1.15 | Чет-Булак айылына “Яма Беккари” куруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 500,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Эпизоотиялык абал турукташат | Эпизоотиялык абал турукташат |  |
| 2.1.16 | Казарман айылында бал жана жапайы өсүмдүктөрдү кайра иштетүү | Айыл өкмөтү, Бизнес өнөктөш, АРИС | 2026-2028 | 18000-26000 |  | НПИС АРИС (конкурстук негизде катышуу), балчылар (жеке ишкер, фермерлер), бал өндүрүү кооперативтерди | Долбоор даярдалып, каржылоо булактарына сунушталды | Жабдуулар орнотулуп, мини-цех ишке кирди |  |
| 3.2. Соода сатык жана кызмат көрсөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Айыл аймагында ири май жана газ куючу, электр заряддоочу станциясын курууга шарттарды түзүү (АЗС) | Инвестор | 2026-жыл 2027-жыл | 50000,0 50000,0 |  | Инвестор | 2000-3000 транспортторду арзан баада күйүүчү май менен камсыздалат | 2000-3000 транспортторду арзан баада күйүүчү май менен камсыздалат |  |
| 3.2.2 | Автоунааларды оңдоочу жай, (токарный,сварка ж.б) ачууга көмөктөшүү | Жеке ишкер | 2026-2027-жыл | 700,00 |  | Жеке ишкер | 3-4 машина оңдоочу жайлар жеке ишкерлер тарабынан ачылат | 3-4 машина оңдоочу жайлар жеке ишкерлер тарабынан ачылат |  |
| 3.2.3 | Казарман айылына заманбап кондитердик цех куруу | Айыл өкмөтү | 2026-2029-ж. | 15000,0 |  | Ишкерлер, Инвестор, өңуктүрүү фонддор | Жумушчу орун тузүлөт, талапка ылайык кондитердик азыктар өндүрүлөт | Жумушчу орун тузүлөт, талапка ылайык кондитердик азыктар өндүрүлөт |  |
| 4. Инклюзивдик өнүгүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Өтө жакыр, жумушсуз, миграциядан кайткан жана иштей ала турган ДМЧА адамдарга ишкердик жана кесиптик кайра даярдоо боюнча социалдык кызматтарды уюштуруу жана колдоо көрсөтүү | Айыл өкмөтү Социалдык өнүгүү министрлиги (райондук бөлүм) | 2026-жыл | 950,0 |  | БУУДАТП Республикалык бюджет Донорлор Долбоорлор | 100 адам кесиптик, ишкердик боюнча окуу курсунан өтүп убактылуу жумушсуздук жоюлат | 100 адам кесиптик, ишкердик боюнча окуу курсунан өтүп иш менен камсыз болот, өтө жакыр үй бүлөө азык-түлүк жана көмүр-отун менен камсыз болот |  |
| 4.2 | Аз камсыз болгон жакыр үй-бүлөлөр үчүн экономикалык ишмердүүлүкө социалдык контрактарды берүү | Айыл өкмөтү Социалдык өнүгүү министрлиги (райондук бөлүмү) | 2026-жыл | 2000,0 |  | Социалдык өнүгүү министрлиги (райондук бөлүмү) | Жылына 20 адамга социалдык контракт берилет | Жылына 20 адамга социалдык контракт берилет |  |
| 4.3 | СПИД/АИВ менен ооруп төрөгөн аялдардын балдарына тамак-аш менен камсыз кылуу | Айыл өкмөтү Т-Т рай-к ЦРБ Рай-к социалдык өнүгүү башкармалыгы | 2026-жыл | 40,0 |  | Жергиликтүү бюджет | 1 балага сүт азыктары менен камсыздалат | 1 балага сүт азыктары менен камсыздалат |  |
| 4.4 | Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан алдын алуу максатында кризистик борборлорду куруу уюштуруу | Айыл өкмөтү Социалдык өнүгүү министрлиги (райондук бөлүмү) | 2026-жыл | 0 |  | Демөөрчүлөрдөн | Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөрдү коргоо, аларга социалдык жардам көрсөтүү максатында коопсуз жай менен камсыз болот | Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөрдү коргоо, аларга социалдык жардам көрсөтүү максатында коопсуз жай менен камсыз болот |  |
| 4.5 | “Кургак учук –IV” Программасын ишке ашыруу б-ча иш жүргүзүү | Айыл өкмөтү Райондук жалпы дарыгерлер борбору | 2026-жыл | 30,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Кургак учук менен жабыркаган 5 адамга жардам берилет | Кургак учук менен жабыркаган 5 адамга жардам берилет |  |
| 4.6 | КРӨ 01.03.2028-жылдагы (2019-2030ж) калктын психикалык саламаттыгын сактоо программасын ишке ашыруу | Айыл өкмөтү Райондук жалпы дарыгерлер борбору, Соц.кызматчы | 2026-жыл | 30,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Психикалык жактан жабыркаган жарандарга жардам берилет | Психикалык жактан жабыркаган жарандарга жардам берилет |  |
| 4.7 | КР Президентинин “үй бүлөөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” 24-февраль 2022-жылдагы ПЖ №54 Жарлыгы боюнча ысырапкорчүлукту болтурбоо үчүн элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл өкмөтү, айылдык кеңеш, аялдар кеңеши, айылдык имамдар | 2026-жыл | 0 |  | Акча каражаты талап кылынбайт | Ысырапкорчулукту жоюу үчүн жарандарга, эскертүү иштерин жүргүзүү | Ысырапкорчулукту жоюу үчүн жаңы маркум болгон адамдардын үй бүлөлөрүнө барып, эскертүү иштерин жүргүзүү |  |
| 4.8 | Киреше булактарын колдоо программасына 100 адамды катыштыруу | Жумуш топ, айыл башчысы, социалдык кызматкер | 2026-2027 | 1 000,0 |  | НПИС-АРИС | Катышуучулар тандалды Окутуулар өткөрүлүп жатат | Катышуучулар бизнес-пландарын иштеп чыгып, айрымдары ишке ашыра баштады |  |
| 5. Мейкиндик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Каргалык айыл аймагына караштуу калктуу конуштарга генплан иштеп чыгуу | Айыл өкмөт Кадастр РЭТ Архитектура | 2026-2027ж | 13500,0 |  | Республикалык бюджет | Айыл болуучу 380 га аянттын ген планы такталат.2235түтүнгө турак жай салууга шарт түзүлөт | Айыл болуучу 380 га аянттын ген планы такталат. 2235 түтүнгө турак жай салууга шарт түзүлөт |  |
| 5.2 | Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу боюнча жерлердин категориясын трансформациялоо (тийешелүү документте рин иштеп чыгуу) | Айыл өкмөт Кадастр Архитектура Кыргызгипрозем | 2026-ж |  |  | Жергиликтүү бюджет Республикалык бюджет | Башка мамлекеттер менен байланышып, соода сатык иштерин жүргүзүүгө жана поезд жол курууга 250га жер аянты берилет | Логистикалык борбор ачууга 50га жер аянты берилет |  |
| 5.3 | Кыржол каналдарынын ПСД жасатуу | Айыл өкмөтү, УОС | 2026-жыл 2027-жыл | 500,0 |  | Жергиликтүү бюджет, БУУДАТП | кыржол-50га кайрак жерлер сугат жерге айланат | кыржол-50га кайрак жерлер сугат жерге айланат |  |
| 5.4 | БДР, БСР курууга ПСД жасатуужана куруу | Айыл өкмөтү, УОС | 2027-жыл 2028-жыл | 600,0 600,0 |  | Фонддор, арендаторлор, БУУДАТП | Казарман, Чет-Булак айылдарында кайрак жерлер сугат жерлерге айланат | Кара-суу, Табылгыты айылдарында кайрак жерлер сугат жерлерге айланат |  |
| 5.5 | Республикалык деңгээлде Айыл чарба каттоосун уюштуруу | Айыл өкмөтү, райондук стат бөлүмү | 2026-жыл 4-квартал | 20,0 |  | Жергиликтүү бюджет | 3008 түтүн жарандардын малын жана жерлерин электрондук каттоого өткөрүү | 3008 түтүн жарандардын малын жана жерлерин электрондук каттоого өткөрүү |  |
| 5.6 | Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө илимий изилдөө салымын жогорулатуу боюнча жергиликтүү бюджетке каралган акча каражатынын 1%дык өлчөмү жумшалат. | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 1100,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө илимий изилдөөлөргө салым кошулат. | Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө илимий изилдөөлөргө салым кошулат. |  |
| 5.7 | Айыл өкмөткө спец техника алуу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 6200,0 |  | Жергиликтүү бюджет | 10Айыл өкмөткө алынган спецтехника ишке киргизилип, жолдорду тазалоо жана коммуналдык иштер өз убагында жүргүзүлүп жатканы текшерилет. 2) Алынган спецтехниканын пайдалануу графиги жана аткарылган иштер боюнча отчеттор квартал сайын каралат. 3) Айыл ичиндеги жолдорду тазалоо, оңдоо жана чарбалык иштердин аткарылышы боюнча мониторинг жүргүзүлөт. | 1) Спецтехниканын жардамы менен аткарылган иштердин көлөмү жана сапаты боюнча маалыматтар чогултулуп талданат. 2) Техниканын иштөө абалы жана анын айыл тургундарына көрсөтүлгөн кызматка тийгизген таасири бааланат. |  |
| 6. Айлана чөйрө |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Деградацияланган жайыт аянттарын жана айыл чарба жерлеринин абалын баалоо жана мораторий жарыялоо | Айыл өкмөтү, Айыл чарба департамент | 2026-2030-жыл |  |  | Каражат талап кылынбайт | жайыттардын талкалануусунан сакталат | жайыттардын талкалануусунан сакталат |  |
| 6.2 | Борбордук паркты соц объектилерди жашылдандыруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 700,0 |  | Жергиликтүү бюджет, | Көрктөндүрүлгөн Райондук эс алуу парктын абалын сактайт | Көрктөндүрүлгөн Райондук эс алуу парктын абалын сактайт |  |
| 6.3 | Айылдардын экологиялык абалын жакшыртуу максатында экологиялык паспортун түзүү, жашылданыдруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 600,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Айыл ичиндеги аба тазарат, 16000 калкка эс алууга шарт түзүлөт | Айыл ичиндеги аба тазарат, 16000 калкка эс алууга шарт түзүлөт |  |
| 6.4 | Кыргыз Республикасы менен Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун (ФАО) ортосундагы “Кыргыз Республикасында токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу көмүртекти секвестрациялоо (CS-FOR)” долбоору боюнча иш алып баруу | Айыл өкмөтү, Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) | 2026-2030-ж. | Долбоордун алкагында |  | Эл аралык донорлор | Экологиялык абал, жайыттар, токой системасынын абалы жакшырат. | Экологиялык абал, жайыттар, токой системасынын абалы жакшырат. |  |
| 6.5 | Кутурма оорусун алдын алуу максатында жолбун ит мышыктарды, карышкырларды жок кылуу | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 2026-жыл | 282,5 |  | Жергиликтүү бюджет | Жугуштуу оорулардан калкты жана малддарды сактоого мүмкүнчүлүк түзүлөт | Жугуштуу оорулардан калкты жана малддарды сактоого мүмкүнчүлүк түзүлөт |  |
| 6.6 | Табигый мүнөздөгү Кара-Сакал, Сараң, Жылан-Уюк участкаларындагы өзгөчө кырдаалдарга кабылуучу участоктордо алдын алуу иш чараларын жүргүзүү | Айыл өкмөтү ӨКМ, УОС. | 2026-жыл | 1000,0 |  | Жергиликтүү бюджет | Табигаттын кырсыктарынан сактануу жана алдын алуу үчүн | Табигаттын кырсыктарынан сактануу жана алдын алуу үчүн |  |
| 6.7 | Таштандыны чогултуу жана сорттоо системасын киргизүү | Айыл өкмөтү, Таза кызмат МИ | 2026–2028 | - |  | Донорлор, жеке ишкер | Контейнерлер орнотулду жана жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү | Таштандыларды сорттоо системасы ишке кирди |  |
| 6.8 | Жашыл Мурас улуттук программасынын алкагында айылдардагы социалдык объектилердин айлансын, коомдук жайларды жашылдандыруу көрктөндүрүү | Айыл өкмөтү, Жергиликтүү коомчулук | 2026-2028-жыдары | - |  | Жергилтүү бюджет, коомчулуктун салымы | Жашылдандыруу көркттөндүрүү боюнча үч айлык иш-чарасы уюштурулду | Айыл айймагында жашыл аймактар кеңейип бак-дарактарды отургузууу иштери туруктуу жүргүзүлө баштады |  |
| 6.9 | Жапайы өсүмдүктөрдү туруктуу пайдалануу жана коргоо боюнча програма иштеп чыгуу | Айыл өкмөтү, токой чарба кызматкерлери, экологиялык эксперттер | 2026-2028-жылдары | - |  | Жергиликтүү бюджет, донордук программа | Анализ жүргүзүлүп программа даярдалды | Прграмманы негизинде иш-чаралар башталды |  |

Айыл өкмөт башчысы                                                 М.Ж.Олжотоев